**Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 июня 2014 г. № 309 “Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по расширению функций специалистов со средним медицинским образованием”**

Приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») Министерства здравоохранения Российской Федерации по расширению функций специалистов со средним медицинским образованием согласно [приложению](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70588124/#1000).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | В.И. Скворцова |

Приложение
к [приказу](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70588124/#0) Министерства здравоохранения РФ
от 25 июня 2014 г. № 309

**План
мероприятий («дорожная карта») Министерства здравоохранения Российской Федерации по расширению функций специалистов со средним медицинским образованием**

**I. Основные направления**

Укрепление кадрового потенциала среднего звена здравоохранения и повышение его профессиональной привлекательности невозможно без формирования новой организационно-правовой модели специалистов со средним медицинским образованием в современной системе здравоохранения.

Целью реализации плана мероприятий («дорожной карты») по расширению функций специалистов со средним медицинским образованием является повышение роли специалистов со средним медицинским образованием, в том числе, медицинских сестер, в современной системе здравоохранения и оптимизация их деятельности на основе пересмотра функциональных обязанностей и формирование новой организационно-правовой модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием.

**II. Основные задачи**

1. Оптимизация содержания деятельности специалистов со средним медицинским образованием с учетом вида и уровня медицинских организаций, вида медицинской помощи.

2. Оценка опыта «пилотных» территорий по внедрению новой организационно-правовой модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием.

3. Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность специалистов со средним медицинским образованием.

4. Разработка и внедрение современных дополнительных профессиональных программ для специалистов со средним медицинским образованием.

5. Пересмотр номенклатуры специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников со средним профессиональным образованием и квалификационных требований к специалистам со средним медицинским образованием.

6. Разработка методики определения потребности субъектов Российской Федерации в специалистах со средним медицинским образованием.

**III. Ожидаемые результаты**

Формирование предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность специалистов со средним медицинским образованием.

Разработка методики определения потребности субъектов Российской Федерации в специалистах со средним медицинским образованием.

Оптимизация образовательной траектории подготовки специалистов со средним медицинским образованием, внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего медицинского образования и дополнительные профессиональные программы по специальностям «Сестринское дело», «Лабораторная диагностика», «Акушерское дело».

Внедрение новой организационно-правовой модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием.

**IV. Мероприятия, направленные на расширение функций специалистов со средним медицинским образованием путем формирования новой организационно-правовой модели деятельности специалистов со средним медицинским образованием**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат (показатели)** |
| 1. Анализ содержания деятельности медицинских сестер в «пилотных» субъектах Российской Федерации и «пилотных» медицинских организациях с учетом вида и уровня медицинских организаций, вида медицинской помощи. Проведение хронометражного исследования в «пилотных» медицинских организациях | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Рабочая группа Минздрава России по совершенствованию профессиональной деятельности среднего медицинского персонала ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт информатизации и организации здравоохранения» Минздрава России Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью | июль - декабрь 2014 г. | Аналитический отчет о содержании деятельности медицинских сестер, в том числе по результатам хронометражного исследования Обсуждение на заседании рабочей группы Минздрава России по совершенствованию профессиональной деятельности среднего медицинского персонала |
| 2. Формирование предложений по пересмотру номенклатуры специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников со средним профессиональным образованием | Рабочая группа Минздрава России по совершенствованию профессиональной деятельности среднего медицинского персонала Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью | декабрь 2014 г. | Внесение изменений в номенклатуру специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием и номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников |
| 3. Пересмотр должностных обязанностей специалистов со средним медицинским образованием по специальностям: - «Сестринское дело» - «Акушерское дело» - «Лабораторная диагностика» | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Рабочая группа Минздрава России по совершенствованию профессиональной деятельности среднего медицинского персонала Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью | июль - декабрь 2014 г. | Оптимизация должностных обязанностей специалистов со средним медицинским образованием, получившим среднее профессиональное образование по специальностям: «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лабораторная диагностика» |
| 4. Разработка методики определения потребности субъектов Российской Федерации в специалистах со средним медицинским образованием | Рабочая группа Минздрава России по совершенствованию профессиональной деятельности среднего медицинского персонала ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт информатизации и организации здравоохранения» Минздрава России | декабрь 2014 г. | Информационное письмо в субъекты Российской Федерации |
| 5. Разработка системы критериев и индикаторов оценки деятельности специалистов со средним медицинским образованием для перехода на «эффективный контракт» | Рабочая группа Минздрава России по совершенствованию профессиональной деятельности среднего медицинского персонала ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт информатизации и организации здравоохранения» Минздрава России | октябрь - ноябрь 2014 г. | Аналитический отчет |
| 6. Обсуждение новой организационно-правовой модели деятельности медицинской сестры | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью | сентябрь 2014 г. | Заседание профильной комиссии Минздрава России по управлению сестринской деятельностью |
| 7. Разработка квалификационных требований к специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью | декабрь 2014 г. | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении квалификационных требований к специалистам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» |
| 8. Подготовка предложений по внесению изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего медицинского образования и дополнительные профессиональные программы по специальности «Сестринское дело» | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | декабрь 2014 г. | Внесение изменений в федеральный государственный образовательный стандарт и дополнительные профессиональные программы по специальности «Сестринское дело» |
| 9. Анализ содержания деятельности специалистов со средним медицинским образованием по специальностям «Лабораторная диагностика» и «Акушерское дело» в «пилотных» субъектах Российской Федерации и «пилотных» медицинских организациях с учетом вида и уровня медицинских организаций, вида медицинской помощи. Проведение хронометражного исследования в «пилотных» медицинских организациях | Рабочая группа Минздрава России по совершенствованию профессиональной деятельности среднего медицинского персонала Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью | декабрь 2014 г. | Аналитический отчет о содержании деятельности акушера и медицинского лабораторного техника (фельдшера -лаборанта), в том числе по результатам хронометражного исследования Обсуждение на заседании рабочей группы Минздрава России по совершенствованию профессиональной деятельности среднего медицинского персонала |
| 10. Обсуждение новой организационной модели деятельности акушеров, медицинских лабораторных техников (фельдшеров-лаборантов) | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью | декабрь 2014 г. | Заседание профильной комиссии по управлению сестринской деятельностью совместно с профильными комиссиями по акушерству и гинекологии и клинической лабораторной диагностике |
| 11. Подготовка предложений по внесению изменений в федеральные государственные образовательные стандарты и дополнительные профессиональные программы по специальностям «Лабораторная диагностика» и «Акушерское дело» | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России | декабрь 2014 г. | Внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты и дополнительные профессиональные программы по специальностям «Лабораторная диагностика» и «Акушерское дело» |
| 12. Распространение опыта «пилотных» субъектов Российской Федерации и «пилотных» медицинских организаций по введению новой организационно-правовой модели специалиста со средним медицинским образованием на медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения | Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью | 2015 г. | Внедрение новой организационно-правовой модели специалиста со средним медицинским образованием |

**ОБЗОР ДОКУМЕНТА**

Разработана "дорожная карта" по расширению функций специалистов со средним медобразованием.

Цели - повысить роль данных лиц (в т. ч. медсестер) в современной системе здравоохранения, пересмотреть их функциональные обязанности, сформировать новую организационо-правовую модель деятельности.

В результате следует, в частности, внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты среднего медобразования и дополнительные профпрограммы по специальностям "Сестринское дело", "Лабораторная диагностика", "Акушерское дело". Разработать методику определения потребности регионов в таких специалистах.

Перечислены конкретные мероприятия.

ГАРАНТ.РУ: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70588124/#ixzz3AZY15inP>